## 06基本建设工程应付款审核明细表（诚信所）
附表2
基本建设工程应付款审核明细表
项目名称：安庆恒大中央公园项目 | [5 empty] | 审计截止日：2021年9月30日 | [5 empty] | 单位：元
序号 | 单项工程名称 |  | 单位名称 | 合同号 | 合同金额 | 审定投资 | 扣罚款 | 应付款合计 | 已支付金额 | 未付金额 | 未付汇票 | 待付款合计
一 | 建筑安装工程投资 |  |  |  | 478895106.7656 | 254025710.6035 | 267000 | 253758710.6035 | 161744000.29 | 92014710.3135 | 131405081 | 223419791.3135
（一） | 工程造价审核 |  |  |  | 478895106.7656 | 222188472.3935 | 267000 | 221921472.3935 | 135814793.38 | 86106679.0135 | 120471085.96 | 206577764.9735
1 | 一期一标段主体及配套建设工程 | 首一期一标段主体及配套建设工程 | 江苏天亿建设工程有限公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】011 | 356320446.49 | 160104574.67 | 129000 | 159975574.67 | 82619444.7 | 77356129.97 | 78179444.7 | 155535574.67
2 |  | 交联电缆购销合同 | 安徽万线电缆科技有限公司 | 恒皖庐购合字2020【0.33-65】005 | 567198.2 |  |  | 0 | 733616.98 | -733616.98 | 635261.98 | -98355
3 |  | 预埋件购销合同 | 湖南高雷同层排水科技有限公司 | 恒皖庐购合字2021【0.33-65】001 | 137250 |  |  | 0 | 178025 | -178025 | 178025 | 0
4 |  | 临时围墙工程施工合同 | 安徽两淮建设有限责任公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】004 | 1740707.11 |  |  | 0 | 820376.3 | -820376.3 | 820376.3 | 0
5 |  | 临水工程材料费 | 安庆市公用工程公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】003（无合同） | 33908 |  |  | 0 | 33908 | -33908 |  | -33908
6 |  | 施工电费 | 国网安徽省电力有限公司安庆供电公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】008（无合同） |  |  |  | 0 | 722004.39 | -722004.39 |  | -722004.39
7 |  | 施工水费 | 安庆供水集团公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】022（无合同） |  |  |  | 0 | 300119.94 | -300119.94 |  | -300119.94
8 |  | 发动机租赁 | 合肥佳鹏机电设备有限公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】034（无合同） |  |  |  | 0 | 28640 | -28640 | 28640 | 0
9 |  | 材料采购（江苏天亿） | 合肥浙北道路设施有限公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】025（无合同） | 12754 |  |  | 0 | 12754 | -12754 |  | -12754
10 |  | 材料采购（江苏天亿） | 安徽瀚亚环保建材科技有限公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】027（无合同） | 0 |  |  | 0 | 13469.8 | -13469.8 |  | -13469.8
11 |  | 材料采购（江苏天亿） | 合肥凯阔贸易有限公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】036（无合同） | 0 |  |  | 0 | 6643 | -6643 |  | -6643
12 |  | 材料采购（江苏天亿） | 安徽亿喜商贸有限公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】044（无合同） | 0 |  |  | 0 | 3505.6 | -3505.6 | 3505.6 | 0
13 |  | 材料采购（江苏天亿） | 安徽迪百贸易有限公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】048（无合同） | 0 |  |  | 0 | 12880 | -12880 | 12880 | 0
14 |  | 材料采购（江苏天亿） | 合肥湘凌电气设备有限公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】052（无合同） | 0 |  |  | 0 | 32860 | -32860 | 32860 | 0
15 |  | 江苏天亿甲供 | 深圳恒大材料设备有限公司 |  |  |  |  | 0 | 450917.84 | -450917.84 | 450917.84 | 0
16 |  | 材料采购（江苏天亿） | 合肥祺坤贸易有限公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】054（无合同） | 0 |  |  | 0 | 5280 | -5280 | 5280 | 0
17 | 土石方工程施工合同 |  | 安庆中洲汽车运输有限公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】002 | 15047307.75 | 10477115.43 |  | 10477115.43 | 9976185.81 | 500929.62 | 6422950.64 | 6923880.26
18 | 售楼部室内外装修工程 | 售楼部室内外装修工程施工合同 | 深圳广田集团股份有限公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】020 | 3702286.96 | 3259659.8 | 10000 | 3249659.8 | 3269099.11 | -19439.31 | 2526725.86 | 2507286.55
19 |  | 材料采购（深圳广田） | 合肥适家建材销售有限公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】013（无合同） | 92225 |  |  | 0 | 92225 | -92225 |  | -92225
20 |  | 材料采购（深圳广田） | 广州恒大材料设备有限公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】014（无合同） | 0 |  |  | 0 | 29038.64 | -29038.64 |  | -29038.64
21 |  | 材料采购（深圳广田） | 深圳恒大材料设备有限公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】015（无合同） | 0 |  |  | 0 | 179377.56 | -179377.56 | 179377.56 | 0
22 |  | 材料采购（深圳广田） | 安徽瀚亚环保建材科技有限公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】026（无合同） | 0 |  |  | 0 | 102181.9 | -102181.9 |  | -102181.9
23 |  | 材料采购（深圳广田） | 合肥盟胜商贸有限公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】030（无合同） | 0 |  |  | 0 | 58557.7 | -58557.7 |  | -58557.7
24 |  | 材料采购（深圳广田） | 安徽思益行商贸有限公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】032（无合同） | 0 |  |  | 0 | 91016.42 | -91016.42 | 91016.42 | 0
25 |  | 材料采购（深圳广田） | 合肥祺坤贸易有限公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】037（无合同） | 0 |  |  | 0 | 8438.7 | -8438.7 | 342 | -8096.7
26 |  | 材料采购（深圳广田） | 合肥辰博物资有限公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】039（无合同） | 0 |  |  | 0 | 2112 | -2112 |  | -2112
27 |  | 材料采购（深圳广田） | 合肥鑫泰欧式艺术雕塑有限公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】041（无合同） | 0 |  |  | 0 | 7742.04 | -7742.04 |  | -7742.04
28 |  | 材料采购（深圳广田） | 安徽深绿贸易有限公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】042（无合同） | 0 |  |  | 0 | 72200 | -72200 |  | -72200
29 |  | 材料采购（深圳广田） | 安徽亿喜商贸有限公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】046（无合同） | 0 |  |  | 0 | 44624.8 | -44624.8 | 44624.8 | 0
30 |  | 样板房装修材料 | 合肥乐图商贸有限公司 |  |  |  |  | 0 | 26325 | -26325 | 26325 | 0
31 | 大门室内外装修工程施工合同 |  | 深圳广田集团股份有限公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】021 | 1144021.32 | 1098934.29 |  | 1098934.29 | 1008595.9 | 90338.39 | 1008595.9 | 1098934.29
32 | 26#、27#展示商业外立面装修工程施工合同 |  | 深圳广田集团股份有限公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】022 | 2353484.58 | 2184015.27 |  | 2184015.27 | 1937944.11 | 246071.16 | 1937944.11 | 2184015.27
33 | 场地清表、配合勘探工程 |  | 安徽两淮建设有限责任公司 | [0.33-65]-委-2020-003 | 187200 | 185200 |  | 185200 |  | 185200 |  | 185200
34 | 红线外临时道路监控工程 |  | 安徽两淮建设有限责任公司 | [0.33-65]-委-2020-004 | 59296.88 | 46296.88 |  | 46296.88 | 21332.04 | 24964.84 | 21332.04 | 46296.88
35 | 工地监控视频系统 |  | 合肥饰界装饰有限公司 | [0.33-65]-委-2020-006 | 55341.3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
36 | 售楼部至临时样板房过道、中心园林地库采光井、楼梯钢结构雨棚工程 |  | 安徽格鲁伯建设工程有限公司 | [0.33-65]-委-2020-007 | 195766.76 | 173527.2735 |  | 173527.2735 | 164759.94 | 8767.3335 | 164759.94 | 173527.2735
37 | 售楼部停车场沥青及停车位标线工程 |  | 安徽格鲁伯建设工程有限公司 | [0.33-65]-委-2020-011 | 183731.25 | 183731.25 |  | 183731.25 | 174544.68 | 9186.57 | 174544.68 | 183731.25
38 | 中心湖雾森系统工程 |  | 合肥隆润喷泉水景设备有限公司 | [0.33-65]-委-2020-012 | 122295.52 | 114828.84 |  | 114828.84 | 109087.4 | 5741.44 | 109087.4 | 114828.84
39 | 智慧社区展示项目工程 |  | 安徽省安泰科技股份有限公司 |  | 7624.55 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
40 | 中心园林地库采光井防雨百叶工程 |  | 安徽蓬冉建筑装饰工程有限公司 | [0.33-65]-委-2020-014 | 12392 | 12392 |  | 12392 |  | 12392 |  | 12392
41 | 二期深基坑防护工程 |  | 安徽蓬冉建筑装饰工程有限公司 | [0.33-65]-委-2021-002 | 73605 | 40587.9 |  | 40587.9 |  | 40587.9 |  | 40587.9
42 | 二期深基坑排水工程 |  | 安徽蓬冉建筑装饰工程有限公司 | [0.33-65]-委-2021-003 | 43890 | 43890 |  | 43890 |  | 43890 |  | 43890
43 | 售楼部及综合楼小型中央空调安装施工合同 |  | 安徽胜荣电子电器有限公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】014 | 194545.85 | 194545.85 |  | 194545.85 |  | 194545.85 |  | 194545.85
44 | 售楼部及综合楼小型中央空调采购合同 |  | 安徽胜荣电子电器有限公司 | 恒皖庐购合字2020【0.33-65】003 | 252689.14 | 252689.14 |  | 252689.14 | 240054.68 | 12634.46 | 240054.68 | 252689.14
45 | 售楼部、样板房、综合楼、大门、26#-27#展示商业铝合金百页及铝合金门窗购销合同 |  | 山东东林铝业有限公司 | 恒皖庐购合字2020【0.33-65】004 | 765740.12 | 926928.6 |  | 926928.6 | 731379.8 | -168832.34 | 698438.82 | 529606.48
46 | 售楼部、样板房、综合楼、大门、26#-27#展示商业铝合金百页及铝合金门窗安装工程施工合同 |  | 山东东林铝业有限公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】034 | 303393.38 |  |  |  | 364381.14 |  | 364381.14 | 364381.14
47 | 21#综合楼电梯买卖合同 |  | 奥的斯电梯（中国）有限公司 | 恒皖庐购合字2020【0.33-65】006 | 99322.2556 | 99322.25 |  | 99322.25 | 89390.03 | 9932.22 | 89390.03 | 99322.25
48 | 首一期主楼桩基工程施工合同 |  | 安徽省城建基础工程有限公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】001 | 6293792.07 | 5367960.28 |  | 5367960.28 | 4063122.85 | 1304837.43 | 4063122.85 | 5367960.28
49 | 临电工程施工合同 |  | 合肥志伟电力安装工程有限公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】007 | 2124908.17 | 2124908.17 |  | 2124908.17 | 1636179.29 | 488728.88 | 1045426.89 | 1534155.77
50 | 首一期地库抗浮锚杆工程施工合同 |  | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】008 | 5947432.4 | 4850829.23 |  | 4850829.23 | 3308201.11 | 1542628.12 | 3308201.11 | 4850829.23
51 | 临时样板房及看房通道室内装修工程施工合同 |  | 深圳广田集团股份有限公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】010 | 203672.88 | 338677.58 |  | 338677.58 | 107600.77 | 231076.81 | 107600.77 | 338677.58
52 | 综合楼锅炉采购及安装工程施工合同 |  | 安徽省科力热能设备工程有限公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】013 | 153476.65 | 153476.65 |  | 153476.65 | 118177.02 | 35299.63 | 118177.02 | 153476.65
53 | 首一期基坑支护设计及施工工程施工合同 |  | 安徽岩土工程有限责任公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】016 | 4685955.79 | 4670426.57 | 9000 | 4661426.57 | 3439889.38 | 1221537.19 | 1035188.05 | 2256725.24
54 | 综合楼泳池设备采购及安装工程施工合同 |  | 合肥清宇科技有限公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】019 | 168495.3 | 168495.3 |  | 168495.3 | 101097.18 | 67398.12 |  | 67398.12
55 | 园建工程 | 园建工程施工合同 | 南京园林建设集团有限公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】023 | 15803680 | 11964752.24 | 114000 | 11850752.24 | 7716814.02 | 4133938.22 | 6774375.02 | 10908313.24
56 |  | 材料采购（南京园林） | 深圳恒大材料设备有限公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】019（无合同） |  |  |  | 0 | 41458.59 | -41458.59 | 41458.59 | 0
57 |  | 材料采购（南京园林） | 安徽瀚亚环保建材科技有限公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】028（无合同） |  |  |  | 0 | 3560 | -3560 |  | -3560
58 |  | 材料采购（南京园林） | 合肥盟胜商贸有限公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】031（无合同） |  |  |  | 0 | 32220 | -32220 |  | -32220
59 |  | 材料采购（南京园林） | 合肥凯阔贸易有限公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】035（无合同） |  |  |  | 0 | 1600 | -1600 |  | -1600
60 |  | 材料采购（南京园林） | 常州古斯比照明科技有限公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】043（无合同） |  |  |  | 0 | 78000 | -78000 | 78000 | 0
61 |  | 材料采购（南京园林） | 安徽亿喜商贸有限公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】045（无合同） |  |  |  | 0 | 38368.6 | -38368.6 | 38368.6 | 0
62 |  | 材料采购（南京园林） | 安徽迪百贸易有限公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】049（无合同） |  |  |  | 0 | 4020 | -4020 | 4020 | 0
63 |  | 红线外园建工程施工合同 | 南京园林建设集团有限公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】033 | 379600 |  | 5000 | -5000 | 398140.24 | -403140.24 | 398140.24 | -5000
64 | 新售楼部、综合楼、26-27#商业及大门消防工程施工合同 |  | 安徽海越建设工程有限公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】024 | 377650.69 | 214574.96 |  | 214574.96 | 217448.79 | -2873.83 | 217448.79 | 214574.96
65 | 绿化工程 | 绿化工程施工合同 | 恒大园林集团有限公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】026 | 44862049.01 | 1523418.5 |  | 1523418.5 |  | 1523418.5 |  | 1523418.5
66 |  | 材料采购（恒大园林） | 合肥祺坤贸易有限公司 |  |  |  |  | 0 | 25358 | -25358 | 25358 | 0
67 | 综合楼、商业、临时样板房、大门、售楼部等防火门制作与安装承包合同 |  | 武汉蓝盾门业有限公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】027 | 50937.33 | 24974.36 |  | 24974.36 |  | 24974.36 |  | 24974.36
68 | 售楼部、大门、26-27#商业及综合楼泛光照明工程施工合同 |  | 安徽极光照明工程有限公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】028 | 914960.93 | 722379.17 |  | 722379.17 | 672882.53 | 49496.64 | 228277.04 | 277773.68
69 | 售楼部、大门、综合楼及展示区智能化工程 | 售楼部、大门、综合楼及展示区智能化工程施工合同 | 安徽省安泰科技股份有限公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】029 | 457462.37 | 344051.09 |  | 344051.09 | 324185.86 | 19865.23 | 324185.86 | 344051.09
70 |  | 材料采购（安泰科技） | 深圳恒大材料设备有限公司 |  |  |  |  | 0 | 483 | -483 | 483 | 0
71 | 综合楼室内外装修工程施工合同 |  | 深圳广田集团股份有限公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】031 | 4816309.96 | 4178268.56 |  | 4178268.56 | 4219929.56 | -41661 | 4219929.56 | 4178268.56
72 | 中心园林音乐喷泉工程施工合同 |  | 合肥隆润喷泉水景设备有限公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】032 | 946261 | 880396.5 |  | 880396.5 | 693680.85 | 186715.65 | 693680.85 | 880396.5
73 | 首二期基坑支护设计及施工工程合同 |  | 安徽岩土钻凿工程有限责任公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】039 | 3740153.53 | 3424685.86 |  | 3424685.86 | 2203108.15 | 1221577.71 | 2203108.15 | 3424685.86
74 | 首二期主楼CFG桩地基处理工程施工合同 |  | 安徽省城建基础工程有限公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】040 | 3189885.27 | 1767957.93 |  | 1767957.93 | 1594227.64 | 173730.29 | 1099453.13 | 1273183.42
75 | 首二期箱变移位工程施工合同 |  | 合肥志伟电力安装工程有限公司 | 恒皖庐工合字2021【0.33-65】001 | 70000 | 70000 |  | 70000 |  | 70000 |  | 70000
（二） | 其他工程 |  |  |  |  | 6166205.38 | 0 | 6166205.38 | 5062243.59 | 1103961.79 | 2342644.73 | 3446606.52
76 | 大门永久道口开设费 |  | 安庆市花木公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】006（无合同） | 43686.51 | 43686.51 |  | 43686.51 | 43686.51 | 0 |  | 0
77 | 大门永久道口开设通信铁塔迁移费 |  | 中国铁塔股份有限公司安庆市分公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】007（无合同） | 250073.25 | 250073.25 |  | 250073.25 | 250073.25 | 0 |  | 0
78 | 综合楼超豪华型电梯轿厢装潢配套设备合同 |  | 天津维亚电梯配件有限公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】047 | 68080 | 68080 |  | 68080 | 13616 | 54464 | 13616 | 68080
79 | 安庆恒大中央公园21#综合楼电梯安装工程合同 |  | 奥的斯电梯（中国）有限公司合肥分公司 |  | 22540.93 | 22540.93 |  | 22540.93 |  | 22540.93 |  | 22540.93
80 | 电梯改造合同 |  | 上海三菱电梯有限公司蚌埠分公司 | 恒皖庐它合字2020【0.33-65】005 | 24900 | 24900 |  | 24900 | 24900 | 0 | 24900 | 24900
81 | 综合楼泳池除湿机组和地暖系统安装工程施工合同 |  | 南通苏通机电安装有限公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】043 | 893784.12 | 742830.29 |  | 742830.29 | 594264.23 | 148566.06 | 594264.23 | 742830.29
82 | 综合楼十一室内软装工程施工合同 |  | 上海全品室内装饰配套工程有限公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】051 | 209464 | 167571.2 |  | 167571.2 | 167571.2 | 0 | 167571.2 | 167571.2
83 | 营销中心示范区包装合同 |  | 合肥莱卓市场营销策划中心 | 恒皖庐它合字2020【0.33-65】013 | 981900 | 981900 |  | 981900 | 791253 | 190647 |  | 190647
84 | 中心园林包装合同 |  | 上海盛翊艺术设计工作室 | 恒皖庐它合字2020【0.33-65】015 | 750590 | 750590 |  | 750590 | 553753 | 196837 |  | 196837
85 | 商业街包装合同 |  | 上海盛翊艺术设计工作室 | 恒皖庐它合字2020【0.33-65】016 | 770930 | 770930 |  | 770930 | 717645 | 53285 |  | 53285
86 | 红线外及样板间围蔽制作安装工程 |  | 南京园林建设集团有限公司 | [0.33-65]-委-2020-013 | 71118.5 | 71118.5 |  | 71118.5 | 67562.57 | 3555.93 | 67562.57 | 71118.5
87 | 营销围蔽工程施工合同 |  | 安徽忠豪广告有限公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】006 | 1548374.15 | 669982.7 |  | 669982.7 | 618886.35 | 51096.35 | 618886.35 | 669982.7
88 | 临时展厅后侧活动及停车区域硬化工程 |  | 安徽格鲁伯建设工程有限公司 |  | 154893.25 | 154893.25 |  | 154893.25 | 154893.25 | 0 | 154893.25 | 154893.25
89 | 项目S28-01户型深海视界风格样板房室内软装饰施工合同 |  | 湖南美致空间设计工程有限公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】035 | 347917.5 | 330521.63 |  | 330521.63 | 330521.63 | 0 | 121771.13 | 121771.13
90 | 项目L6-B户型倾心米兰风格样板房室内软装饰施工合同 |  | 河北求实美居装饰设计工程有限公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】036 | 257396 | 154437.6 |  | 154437.6 | 154437.6 | 0 |  | 0
91 | 项目售楼部室内软装饰施工合同 |  | 河北求实美居装饰设计工程有限公司 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】037 | 723975 | 579180 |  | 579180 | 579180 | 0 | 579180 | 579180
92 | 安庆恒大中央公园综合楼屋面回填土工程 |  | 江苏天亿建设工程有限公司 |  | 14419.52 | 14419.52 |  | 14419.52 |  | 14419.52 |  | 14419.52
93 | 安庆恒大中央公园营销中心氛围提升包装合同 |  | 安徽星耘美陈装饰工程有限公司 |  | 368550 | 368550 |  | 368550 |  | 368550 |  | 368550
（三） | 待摊投资（不含建设单位管理费） |  |  |  | 23228318.29 | 25671032.83 | 0 | 25671032.83 | 20866963.32 | 4804069.51 | 8591350.31 | 13395419.82
94 | 地质勘察工程施工合同 |  | 核工业芜湖工程勘察院 | 恒皖庐工合字2020【0.33-65】030 | 735746 | 528000 |  | 528000 | 505927.62 | 22072.38 | 505927.62 | 528000
95 | 安庆恒大中央公园代建小学地质勘察工程施工合同 |  | 核工业芜湖工程勘察院 |  | 35075.4 | 35075.4 |  | 35075.4 |  | 35075.4 |  | 35075.4
96 | 测绘费 |  | 安庆市勘察测绘院 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】029（无合同） |  | 175000 |  | 175000 | 175000 | 0 |  | 0
97 | 安庆恒大中央公园原地貌测绘工程 |  | 安徽天佳信息服务有限公司 |  | 21106.8 | 21106.8 |  | 21106.8 |  | 21106.8 |  | 21106.8
98 | 室内外装修深化设计合同 |  | 安徽寰宇建筑设计院 | 恒皖庐设合字2020【0.33-65】002 | 1589894 | 187909.24 |  | 187909.24 | 187909.24 | 0 | 129183.79 | 129183.79
99 | 建设工程设计合同 |  | 安徽寰宇建筑设计院 | 恒皖庐设合字2020【0.33-65】003 | 7667646.58 | 7637538.02 |  | 7637538.02 | 7637538.02 | 0 | 7637538.02 | 7637538.02
100 | 项目园林工程设计合同 |  | 深圳市赛瑞景观工程设计有限公司 | 恒皖庐设合字2020【0.33-65】004 | 1608609 | 291704.99 |  | 291704.99 | 291704.99 | 0 | 260450.88 | 260450.88
101 | 项目音乐喷泉方案及施工图设计委托书 |  | 合肥隆润喷泉水景设备有限公司 | 恒皖庐设委字2020【0.33-65】001号 | 27500 | 27500 |  | 27500 | 27500 | 0 | 27500 | 27500
102 | 临水设计费 |  | 安庆市给水工程设计室 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】001（无合同） | 1678 | 1678 |  | 1678 | 1678 | 0 |  | 0
103 | 代建圣埠小学项目被征地农保金 |  | 安庆市财政局社会保险基金专户 | 恒皖宜费字2021【0.33-65】001（无合同） |  | 297479.1 |  | 297479.1 | 297479.1 | 0 |  | 0
104 | 城市基础设施配套费 |  | 安庆市宜秀区财政局（土地出让金） | 恒皖宜费字2020【0.33-65】018（无合同） | 0 | 9147746 |  | 9147746 | 9147746 | 0 |  | 0
105 | 临水配套费 |  | 安庆供水集团公司 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】002（无合同） | 128000 | 128000 |  | 128000 | 128000 | 0 |  | 0
106 | 大门永久道口开设道路挖掘修复费 |  | 安庆市非税收入征收管理局 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】005（无合同 | 19784 | 19784 |  | 19784 | 19784 | 0 |  | 0
107 | 施工用水接桩道路挖掘费 |  | 安庆市非税收入征收管理局 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】004（无合同） | 3573.76 | 3573.76 |  | 3573.76 | 3573.76 | 0 |  | 0
108 | 水土保持补偿费 |  | 安庆市非税收入征收管理局 | 恒皖宜费字2020【0.33-65】017（无合同） | 0 | 116906 |  | 116906 | 116906 | 0 |  | 0
109 | 及圣埠小学项目交通分析合同 |  | 上海开艺设计集团有限公司安庆分公司 | 恒皖庐它合字2020【0.33-65】001 | 78000 | 78000 |  | 78000 | 78000 | 0 |  | 0
110 | 及圣埠小学项目日照分析合同 |  | 广州黄埔建筑设计院有限公司合肥分公司 | 恒皖庐它合字2020【0.33-65】002 | 79000 | 79000 |  | 79000 | 79000 | 0 |  | 0
111 | 及圣埠小学项目节能评估报告编制合同 |  | 国机（北京）节能检测中心有限公司安徽分公司 | 恒皖庐它合字2020【0.33-65】004 | 37000 | 37000 |  | 37000 | 37000 | 0 |  | 0
112 | 建设工程监理合同（安庆恒大中央公园主体及配套建设工程监理） |  | 广州市恒合工程监理有限公司 |  | 9450000 | 2684528.04 |  | 2684528.04 |  | 2684528.04 |  | 2684528.04
113 | 安庆恒大中央公园建设工程施工图设计文件审查协议书 |  | 安徽省大地建设工程施工图审查有限公司 |  | 323311.67 | 323311.67 |  | 323311.67 |  | 323311.67 |  | 323311.67
114 | 安庆恒大中央公园首一期基坑支护监测合同 |  | 安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司 |  | 420516.84 | 420516.84 |  | 420516.84 |  | 420516.84 |  | 420516.84
115 | 土壤氡浓度含量检测工程 |  | 安徽省建设工程测试研究院有限责任公司 | [0.33-65]-委-2020-002 | 30750 | 30750 |  | 30750 | 30750 | 0 | 30750 | 30750
116 | 安庆恒大中央公园首一期桩基检测工程合同 |  | 安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司 |  | 397556 | 395999.45 |  | 395999.45 |  | 395999.45 |  | 395999.45
117 | 安庆恒大中央公园首二期基坑支护监测合同 |  | 安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司 |  | 573570.24 | 573570.24 |  | 573570.24 |  | 573570.24 |  | 573570.24
118 | 税金 |  |  |  |  | 2429355.28 |  | 2429355.28 | 2101466.59 | 327888.69 |  | 327888.69
二 | 建设单位管理费及销售管理费用 |  |  |  | 3483502.48 | 6777746.51 | 0 | 6777746.51 | 4226331.45 | 2551415.06 | 1377496.5 | 3928911.56
119 | 开发间接费用 |  |  |  |  | 2669504.87 |  | 2669504.87 | 2669504.87
120 | 办公费 |  |  |  |  | 301134.5 |  | 301134.5 | 192898.5 | 108236 | 192898.5 | 301134.5 | 0 | 12872383.89
121 | 市场推广费 |  |  |  |  | 3807107.14 |  | 3807107.14 | 1363928.08 | 2443179.06 | 1184598 | 3627777.06
二-1 | 建设单位管理费及销售管理费用未付款项明细 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 办公用品费用 |  | 合肥乐图商贸有限公司 |  |  | 210164.5 |  | 210164.5 | 180897.5 | 29267 | 180897.5 | 210164.5
2 | 图文处理（办公费） |  | 合肥精彩数码图文制作有限公司 |  |  | 12001 |  | 12001 | 12001 | 0 | 12001 | 12001
3 | 展厅租赁费 |  | 安庆市叶祠经贸有限责任公司 |  |  | 8000 |  | 8000 | 0 | 8000 |  | 8000
4 | 物资采购 |  | 安徽迪百贸易有限公司 |  |  | 70969 |  | 70969 | 0 | 70969 |  | 70969
5 | 市场推广-互联网广告费 |  | 南京赤色雷吉广告有限公司合肥分公司 |  | 600000 | 500000 |  | 500000 | 50000 | 450000 | 50000 | 500000
6 | 办公用品-电话机采购费 |  | 广州聚房宝网络科技股份有限公司 |  |  | 8400 |  | 8400 | 0 | 8400 |  | 8400
7 | 销售费用-广告制作费 |  | 安庆市梧桐广告有限公司 |  |  | 93816.11 |  | 93816.11 | 74688.38 | 19127.73 | 74090 | 93217.73
8 | 销售费用-职工福利费 |  | 佛山市南海新中建房地产发展有限公司恒大花园酒店分公司 |  |  | 6868 |  | 6868 | 0 | 6868 |  | 6868
9 | 销售费用-市场推广费 |  | 南京迪聪模型设计有限公司 |  |  | 33000 |  | 33000 | 0 | 33000 |  | 33000
10 | 销售费用-清洁费 |  | 安庆市宜园环卫保洁有限公司 |  | 7638.48 | 3819.24 |  | 3819.24 | 0 | 3819.24 |  | 3819.24
11 | 销售费用-市场推广费 |  | 合肥瀚诚文化传媒有限公司 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 | 销售费用-宣传品印刷费 |  | 合肥银泉印刷有限公司 |  | 2224214 | 133050 |  | 133050 | 0 | 133050 |  | 133050
13 | 销售费用-广告设计及制作费 |  | 安庆聚合文化传媒有限公司 |  |  | 66800 |  | 66800 | 66800 | 0 | 66800 | 66800
14 | 销售费用-市场推广费 |  | 合肥莱卓市场营销策划中心 |  |  | 1684373.65 |  | 1684373.65 | 791253 | 893120.65 |  | 893120.65
15 | 销售费用-复印机租赁费 |  | 合肥市包河区蒂亚克办公设备经营部 |  |  | 4694.67 |  | 4694.67 | 0 | 4694.67 |  | 4694.67
16 | 销售费用-广告设计及制作费 |  | 安庆市骑士公关策划有限公司 |  |  | 399993.97 |  | 399993.97 | 25469 | 374524.97 |  | 374524.97
17 | 销售费用-看楼车费用 |  | 安徽康福汽车服务有限公司 |  |  | 168972.4 |  | 168972.4 | 110346 | 58626.4 | 110346 | 168972.4
18 | 销售费用-宣传活动费 |  | 安庆传扬广告传媒有限公司 |  |  | 73500 |  | 73500 | 0 | 73500 |  | 73500
19 | 销售费用-渠道推广费用 |  | 合肥泽勤文化传播有限公司 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 | 销售费用-宣传品印刷费 |  | 合肥胜华印刷科技有限公司 |  |  | 97961 |  | 97961 | 0 | 97961 |  | 97961
21 | 销售费用-消费者推广费用 |  | 安徽嘉诺特科技有限公司 |  |  | 98365 |  | 98365 | 48765 | 49600 | 48765 | 98365
22 | 销售费用-消费者推广费用 |  | 合肥盟胜商贸有限公司 |  |  | 26446.4 |  | 26446.4 | 0 | 26446.4 |  | 26446.4
23 | 销售费用-促销费用 |  | 翠林农牧集团有限公司 |  |  | 189000 |  | 189000 | 0 | 189000 |  | 189000
24 | 销售费用-促销费用 |  | 恒大农牧集团有限公司 |  |  | 155572 |  | 155572 | 134132 | 21440 | 134132 | 155572
25 | 销售费用-广告设计及制作费 |  | 广州渲涛影像科技有限公司 |  |  | 132000 |  | 132000 | 132000 | 0 | 132000 | 132000
26 | 销售费用-市场推广费 |  | 安庆风尚营销策划有限公司 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
27 | 安庆恒大中央公园项目前期介入物业服务协议 |  | 金碧物业有限公司安庆分公司 |  |  | 5955.48 |  | 5955.48 | 5955.48 | 0 |  | 0
28 | 2020年恒大智慧社区展厅制作及设备安装工程施工合同及补充协议 |  | 深圳市卡司通展览股份有限公司 |  | 453650 | 260150 |  | 260150 | 260150 | 0 | 260150 | 260150
29 | 安庆恒大中央公园材料物资供货合同 |  | 深圳恒大材料设备有限公司 |  |  | 120215 |  | 120215 | 120215 | 0 | 120215 | 120215
30 | 安庆恒大中央公园项目模型设计制作及安装合同 |  | 南京轩筑建筑设计有限公司 |  | 198000 | 188100 |  | 188100 | 188100 | 0 | 188100 | 188100
三 | 期后费用 |  |  |  |  | 190268 |  | 190268 |  | 190268 | 0 | 190268
1 | 水电费 |  | 市土地储备中心 |  |  | 79268 |  | 79268 |  | 79268 |  | 79268
2 | 管护费 |  | 市土地储备中心 |  |  | 90000 |  | 90000 |  | 90000 |  | 90000
3 | 二期基坑监测费 |  | 市土地储备中心 |  |  | 21000 |  | 21000 |  | 21000 |  | 21000
| 合 计 |  |  |  |  | 260993725.1135 | 267000 | 260726725.1135 | 165970331.74 | 94756393.3735 | 132782577.5 | 227538970.8735
Note on G141: 账上2020年10月至2021年3月3819.24元，按照合同补2021年4-9月3819.24

## Sheet1 (hidden)
序号 | 单位工程名称 | 送审数（元） | 调整数（元） | 审定数（元）
一 | 建筑安装工程投资 | 230765292.7859 | 0 | 230765292.7859
1 | 工程审核造价 | 224410987.4059 |  | 224410987.4059
2 | 其他工程 | 6354305.38 |  | 6354305.38
二 | 待摊投资 | 44112855.53 | -1773263.06 | 42339592.47
1 | 工程前期费用 | 9157101.6 |  | 9157101.6
2 | 土地费用 | 297479.1 |  | 297479.1
3 | 税金 | 2462028.55 |  | 2462028.55
4 | 与建设项目有关的费用 | 14210272.2 | -32000 | 14178272.2
5 | 建设管理费 | 17985974.08 | -1741263.06 | 16244711.02
合计 |  | 274878148.3159 | -1773263.06 | 273104885.2559
|  | 274878148.32 | -1773263.06 | 273104885.26
| 工程前期费用 | 9157101.6 |  | 9157101.6
| 土地费用 | 297479.1 |  | 297479.1
| 税金 | 2462028.55 |  | 2462028.55
| 与建设项目有关的费用 | 14210272.2 | -32000 | 14178272.2
| 建设管理费 | 17985974.08 | -1741263.06 | 16244711.02